五矿信托-顺禾9号集合资金信托计划

（五矿信托·泰禾中央广场二期项目）

监管周报

第42期

（2020年 8月28日——2020年9月3日）

编号：042

编制单位：北京康正宏基房地产评估有限公司

编制时间：2020年09月03日

目    录

一、项目进展情况	1

（一）报建情况	1

（二）营销情况	2

（三）项目开发进展情况	5

（四）成本支出情况	6

（五）资金使用情况	19

（六）项目公司人事变动	20

二、项目风险因素提示及应对措施	20

三、项目评价	21

（一）报建评价	21

（二）营销评价	21

（三）开发建设评价	21

（四）资金（成本）使用评价	21

四、附件	22

附件一：本期用印情况	22

附件二：章证照使用登记情况	22

附件三：本期资金支出情况	22

附件四：本期资金使用情况	23

附件五：本期合同签订、执行情况（含合同付款台账）	23

附件六：项目公司账户余额情况	23

附件七：其它现场监管需报告事项	24

五矿信托•泰禾中央广场二期项目

监管周报

一、项目进展情况

（一）报建情况

表一：项目0101-017五证办理情况

| 序号 | 证件名称 | 政策要求 | 预计取证日期 | 实际取证日期 | 证载面积 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不动产权证书 | - | - | 2015年11月23日 | 29931.62㎡ | 京（2015）大兴区不动产权第0000011号 |
| 2 | 建设用地规划许可证 | - | - | 2015年3月31日 | 47871.43㎡ | 2015规（大）地字0014号 |
| 3 | 建设工程规划许可证 | - | - | 2015年07月21日 | 190462.36㎡ | 2015规（大）建字0058号 |
| 4 | 施工许可证 | - | - | 2015年11月02日 | 33199.24㎡ | [2015]施建字0634号 |
| 5 | 施工许可证 | - | - | 2015年11月03日 | 88291.54㎡ | [2015]施建字0637号 |
| 6 | 施工许可证 | - | - | 2015年11月02日 | 68971.58㎡ | [2015]施建字0635号 |
| 7 | 商品房预售许可证 | - | - | 2016年10月22日 | 25097.47㎡ | 京房售证字（2016）213号 |
| 8 | 商品房预售许可证 | - | - | 2016年12月1日 | 68900.51㎡ | 京房售证字（2016）248号 |
| 9 | 商品房预售许可证 | - | - | 2016年11月25日 | 55226.57㎡ | 京房售证字（2016）239号 |
| 10 | 不动产权证书 | - | - | 2019年9月11日 | 27690.43㎡ | 京（2019）大不动产权第0030953号 |
| 11 | 不动产权证书 | - | - | 2019年9月10日 | 25162.23㎡ | 京（2019）大不动产权第0030891号 |
| 12 | 不动产权证书 | - | - | 2019年9月10日 | 25428.63㎡ | 京（2019）大不动产权第0030895号 |
| 13 | 不动产权证书 | - | - | 2019年9月10日 | 25362.8㎡ | 京（2019）大不动产权第0030897号 |

表二：项目0101-021a、021c五证办理情况

| 序号 | 证件名称 | 政策要求 | 预计取证日期 | 实际取证日期 | 证载面积 | 备注 （注明进展及逾期原因等） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国有土地使用证 | - | - | 2015年5月29日 | 9907.21㎡ | 京兴国用（2015出）第00060号 |
| 2 | 国有土地使用证 | - | - | 2015年5月29日 | 8032.60㎡ | 京兴国用（2015出）第00062号 |
| 3 | 建设用地规划许可证 | - | - | 2015年3月31日 | 47871.43㎡ | 2015规（大）地字0014号 |
| 4 | 建设工程规划许可证 | - | - | 2015年6月19日 | 74692.53㎡ | 2015规（大）建字0048号 |
| 5 | 施工许可证 | - | - | 2015年08月21日 | 37672.00㎡ | [2015]施建字0413号 |
| 6 | 施工许可证 | - | - | 2015年08月21日 | 37020.53㎡ | [2015]施建字0414号 |
| 7 | 商品房预售许可证 | - | - | 2016年7月15日 | 31291.9㎡ | 京房售证字（2016）136号 |
| 8 | 商品房预售许可证 | - | - | 2016年7月1日 | 32548.09㎡ | 京房售证字（2016）120号 |

（二）营销情况

1.项目销售及推盘计划

标的项目为泰禾金悦广场，对外推广名泰禾中央广场二期，地址位于北京市大兴区义和庄地铁站旁。项目分为16地块、17地块、20地块、21地块4部分，目前我方需要对17地块及地上建筑物进行监管。17#地块土地面积为29931.62平方米，建设有1-5#商办公寓楼，可售房屋共计1995套，其中商办公寓用房1914套，商业用房81套、地下车库488套；可售建筑面积共计为131,335.42平方米，其中商办公寓用房127,490.75平方米，商业用房3844.67平方米，地下车库18,310.18平方米。17#地块于2016年12月开始预售，截止我方监管人员入场前，17号地块已签约554套，签约面积38,479.10平方米，签约合同金额为2,067,524,024元，已收款2,078,804,737元，去化率30.27%。

2017年3月，北京市发布了《关于进一步加强商业、办公类项目管理的公告》，对商业、办公类项目的销售及贷款进行了较为严格的限制。政策发布后，标的项目销售基本处于停滞状态，直至2020年8月份，根据项目公司提供的销售最新消息，项目公司预计将17号地块1-5楼从期房销售转为现房进行销售，计划10月份首先推出4号楼进行销售，具体销售价格未定，目前为蓄客阶段。本期，监管项目新增销售回款107,740.10元。

表三：项目销售情况对比

| 项目名称 | 项目推盘计划 | 已推出货值 | 已签约货值 | 实收房款 | 去化率（已签约货值/已推出货值*100%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016年12月-2017年3月 （开盘） | 货值：704,630.44万元 面积：130,972.20㎡ 套数：1,995.00套 | 货值：704,630.44万元 面积：130,972.20㎡ 套数：1,995.00套 | 货值：2,067,524,024元 面积：38,479.10㎡ 套数：554套 | 2,078,804,737元 | 30.27% |
| 2017年4月 -2020年3月 | 无 | 货值：0万元 面积：0㎡ 套数：0套 | 货值：2,067,524,024元 面积：38,479.10㎡ 套数：554套 | 0元 | 30.27% |
| 2020年4月 | 无 | 货值：0万元 面积：0㎡ 套数：0套 | 货值：2,067,524,024元 面积：38,479.10㎡ 套数：554套 | 0元 | 30.27% |
| 2020年5月 | 无 | 货值：0万元 面积：0㎡ 套数：0套 | 货值：2,067,524,024元 面积：38,479.10㎡ 套数：554套 | 0元 | 30.27% |
| 2020年6月 | 无 | 货值：0万元 面积：0㎡ 套数：0套 | 货值：2,067,524,024元 面积：38,479.10㎡ 套数：554套 | 0元 | 30.27% |
| 2020年7月 | 无 | 货值：0万元 面积：0㎡ 套数：0套 | 货值：2,067,524,024元 面积：38,479.10㎡ 套数：554套 | 0元 | 30.27% |
| 本期 | 无 | 货值：0万元 面积：0㎡ 套数：0套 | 货值：2,067,524,024元 面积：38,479.10㎡ 套数：554套 | 107,740.10元 | 30.27% |

2.渠道推广及促销活动描述（可附图片）

（1）渠道、拓客方式

目前销售渠道仅为线下销售，目前售楼处已经正常对外开放，目前无暂无其它渠道、拓客推广。

（2）促销活动

无。

（3）蓄客情况

目前售楼处已于2020年8月开始蓄客，本期新增20组。

3.当地预售政策、限购限售、限价政策描述

（1）预售政策

根据北京市2017年3月发布了《关于进一步加强商业、办公类项目管理的公告》政策：

1）商业、办公类项目(以下简称商办类项目)应当严格按规划用途开发、建设、销售、使用，未经批准，不得擅自改变为居住等用途。

2）开发企业新报建商办类项目，最小分割单元不得低于500平方米；不符合要求的，规划部门不予批准。

3）开发企业新建的商办类项目，应当按照批准的规划用途建设、销售，违反规定的，规划国土、住建部门依法处理。

（2）限购限售政策

根据北京市2017年3月发布了《关于进一步加强商业、办公类项目管理的公告》政策：

1）开发企业在建(含在售)商办类项目，销售对象应当是合法登记的企事业单位、社会组织。购买商办类项目的企事业单位、社会组织不得将房屋作为居住使用，再次出售时，应当出售给企事业单位、社会组织。

2）本公告执行之前，已销售的商办类项目再次上市交易时，可出售给企事业单位、社会组织，也可出售给个人，个人购买应当符合下列条件：

1、名下在京无住房和商办类房产记录的。

2、在申请购买之日起，在京已连续五年缴纳社会保险或者连续五年缴纳个人所得税。

3）对规划用途为商办类的房屋，中介机构不得以任何方式宣传房屋可以用于居住。对违规代理商办类房屋销售或者虚假宣传商办类房屋居住用途的中介机构，依法注销机构备案，直至吊销营业执照。

（3）限价政策：

目前北京市暂无对商办类房屋销售的限价政策，成交价不超过备案价即可。

4.按揭情况

表四：按揭行审批情况

| 合作银行 | 签订协议日期 | 按揭类型 | 核准贷款规模 | 放款条件 | 贷款政策 |  |  |  | 保证金 | 担保期间 | 累计已发放贷款 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 首套房 |  | 二套房 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 首付 | 利率 | 首付 | 利率 |  |  |  |
| 根据北京市2017年3月发布了《关于进一步加强商业、办公类项目管理的公告》政策，商业银行暂停对个人购买商办类项目的个人购房贷款，因此目前本项目暂无按揭情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.周边竞品楼盘情况

表五：项目周边竞品情况（更新时间：2020年9月3日）

| 分类 | 项目 | 占地 （亩） | 体量 （万㎡） | 形态 | 面积区间 （㎡） | 成交（或拟定）均价（元/㎡） | 本月去化 （套） | 总去化量 （套） | 存量 （套） | 营销策略 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现房在售 | 恒大拾翠园 （推广名恒大未来城） | 690 | 4.6 | 精装商办公寓loft | 80-96 | 政策前预售47000-50000；目前现售30000-32000 | 8 | 2072 | 30套，存在卖出未网签情况 | 可以分期2年付款 |
| 现房在售 | 首开万科中心（万科天地） | 29.98 | 15.9 | 毛坯平层办公、商业、地下车库 | 500-2200 | 商业39000-42000；办公19500-23500 | 0 | 办公52套；商业94套 | 35 | 无 |
| 现房在售 | 天恒世界集（锐创中心） | 6.8 | 18 | 精装商办公寓 | Loft48-75；平层80-100 | 政策前办公43000；政策后loft办公32000-35000；商业53000-58000； | 5 | 1231 | 293 | 无 |
| 现房在售 | 丰台-兴创国际中心 | 12 | 21 | 平层毛坯商办公寓 | 105-340 | 办公28000-33000 | 4 | 462 | 310 | 无 |
| 本周 动态 | 由于政策影响，本期销售数据变化不明显，只有少量成交销。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 截止目前，区域竞品新房在售项目存量较少，目前在售办公均价28000-33000元/㎡，二手房售价与新房价格基本持平。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（三）项目开发进展情况

1.项目基本情况

标的项目为泰禾金悦广场，对外推广名泰禾中央广场二期，地址位于北京市大兴区义和庄地铁站旁。项目分为16地块、17地块、20地块、21地块4部分，目前我方需要对17地块及地上建筑物进行监管。17#地块土地面积为29931.62平方米，建设有1-5#商办公寓楼，可售房屋共计1995套，其中商办公寓用房1914套，商业用房81套、地下车库488套；可售建筑面积共计为131,335.42平方米，其中商办公寓用房127,490.75平方米，商业用房3844.67平方米，地下车库18,310.18平方米。

2.工程进度方面

表六：项目工程施工情况

| 序号 | 楼栋号 | 业态 | 建筑面积 （万㎡） | 形象进度 | 本期完成情况 | 工期情况 | 是否满足预售节点 | 质量 | 安全 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 目前，项目3宗地块均已全部完成竣工验收工作，无项目工程施工情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（四）成本支出情况

1．项目本期工程支出情况

截止2018年11月，标的项目17号地块及21号地块楼栋已全部完成竣工验收。截止2020年9月3日，项目公司应付工程款1,878,050,066.434元，实际已付工程款1,547,079,834.91元，未付工程款330,970,231.49元，详细情况见下表：

表七-1：泰禾嘉信公司工程支出情况

| 项目名称 | 合同金额 （元） | 已完成产值 (元) | 未付工程款 （元） | 累计付款 （元） | 本期付款 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17#合同 | 1,223,899,187.02 | 1,223,899,187.02 | 258,166,848.32 | 965,732,338.70 | 0.00 |
| 21#合同 | 411,191,480.51 | 411,191,480.51 | 28,558,611.51 | 382,632,869.00 | 0.00 |
| 整区（17#及21#）合同 | 103,038,070.88 | 103,038,070.88 | 43,210,553.20 | 59,827,517.68 | 0.00 |
| 20#、16# | 1,554,501.50 | 1,554,501.50 | 827,242.75 | 727,258.75 | 0.00 |
| 20#、21# | 600,000.00 | 600,000.00 | 120,000.00 | 480,000.00 | 0.00 |
| 16#、17# | 86,975.71 | 86,975.71 | 86,975.71 | 0.00 | 0.00 |
| 无未付工程款合同汇总 | 137,679,850.78 | 137,679,850.78 | 0 | 137,679,850.78 | 0.00 |
| 合计 | 1,878,050,066.40 | 1,878,050,066.40 | 330,970,231.49 | 1,547,079,834.91 | 0.00 |

表七-2：泰禾嘉信公司合同签订情况

单位：元、个

| 合同类型 | 签订合同数 | 签订合同总价 | 已付款金额 | 未付款金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 前期工程合同 | 68 | 54,257,539.13 | 49,777,888.04 | 4,479,651.09 |
| 建安工程合同 | 98 | 305,598,817.27 | 198,847,924.50 | 106,750,892.77 |
| 总包合同 | 9 | 1,331,041,892.86 | 1,175,740,796.83 | 155,301,096.03 |
| 基础设施工程合同 | 57 | 182,783,735.68 | 121,109,252.48 | 61,674,483.20 |
| 补充合同 | 4 | 4,368,081.40 | 1,603,973.00 | 2,764,108.40 |
| 合计 | 236 | 1,878,050,066.34 | 1,547,079,834.85 | 330,970,231.49 |

表七-3：泰禾嘉信公司合同未付工程款明细情况

单位：元

| 分地块 | 前期未付工程款 | 总包未付工程款 | 建安未付工程款 | 基础设施未付工程款 | 其他未付工程款 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17# | 788,216.14 | 130,315,956.00 | 80,320,710.54 | 44,434,832.95 | 2,307,132.69 | 258,166,848.32 |
| 21# | 106,865.00 | 18,919,561.88 | 5,856,662.22 | 3,425,522.41 | 250,000.00 | 28,558,611.51 |
| 整区 | 3,584,569.95 | 6,065,578.15 | 19,973,536.01 | 13,586,869.09 | 0.00 | 43,210,553.20 |
| 20#、16# | 0.00 | 0.00 | 599,984.00 | 227,258.75 | 0.00 | 827,242.75 |
| 20#、21# | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 120,000.00 |
| 16#、17# | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86,975.71 | 86,975.71 |
| 合计 | 4,479,651.09 | 155,301,096.03 | 106,750,892.77 | 61,674,483.20 | 2,764,108.40 | 330,970,231.49 |

2.已开立未兑付商票情况

截止2020年9月3日，泰禾大兴广场项目已开具未支付商票情况如下表:

| 开票公司主体 | 商票状态 | 承兑汇票总额（元） | 补息金额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 北京泰禾嘉信房地产开发有限公司 | 到期未兑付 | 10,466,949.68 | 8,114.04 |
|  | 未到期 | 0.00 | 0.00 |
| 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 到期未兑付 | 56,221,916.31 | 2,026,898.45 |
|  | 未到期 | 8,944,280.00 | 414,933.37 |
| 福州泰禾锦兴置业有限公司 | 到期未兑付 | 17,179,823.60 | 515,394.71 |
|  | 未到期 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 |  | 92,812,969.59 | 2,965,340.56 |

开具商票明细表：

| 序号 | 公司主体（实际开出商票项目） | 收票人 | 承兑汇票总额（元） | 出票日期 | 票据到期日 | 补息金额（元） | 兑付日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 福州泰禾锦兴置业有限公司 | 中城建设有限责任公司北京分公司 | 242,747.50 | 2019/9/27 | 2020/3/26 | 7,282 | 未兑付 |
| 2 | 福州泰禾锦兴置业有限公司 | 中城建设有限责任公司北京分公司 | 570,974.84 | 2019/10/9 | 2020/4/8 | 17,129 | 未兑付 |
| 3 | 福州泰禾锦兴置业有限公司 | 中城建设有限责任公司北京分公司 | 57,097.48 | 2019/10/9 | 2020/4/8 | 1,713 | 未兑付 |
| 4 | 福州泰禾锦兴置业有限公司 | 中城建设有限责任公司北京分公司 | 106,677.23 | 2019/10/9 | 2020/4/8 | 3,200 | 未兑付 |
| 5 | 福州泰禾锦兴置业有限公司 | 中城建设有限责任公司北京分公司 | 300,000.00 | 2019/10/9 | 2020/4/8 | 9,000 | 未兑付 |
| 6 | 福州泰禾锦兴置业有限公司 | 中城建设有限责任公司北京分公司 | 300,000.00 | 2019/10/9 | 2020/4/8 | 9,000 | 未兑付 |
| 7 | 福州泰禾锦兴置业有限公司 | 中城建设有限责任公司北京分公司 | 466,772.30 | 2019/10/9 | 2020/4/8 | 14,003 | 未兑付 |
| 8 | 福州泰禾锦兴置业有限公司 | 北京世恒天达建材贸易有限公司 | 1,532,963.89 | 2019/10/9 | 2020/4/8 | 45,989 | 未兑付 |
| 9 | 福州泰禾锦兴置业有限公司 | 北京世恒天达建材贸易有限公司 | 1,058,640.00 | 2019/10/9 | 2020/4/8 | 31,759 | 未兑付 |
| 10 | 福州泰禾锦兴置业有限公司 | 北京世恒天达建材贸易有限公司 | 1,058,640.00 | 2019/10/9 | 2020/4/8 | 31,759 | 未兑付 |
| 11 | 福州泰禾锦兴置业有限公司 | 北京世恒天达建材贸易有限公司 | 955,419.24 | 2019/10/9 | 2020/4/8 | 28,663 | 未兑付 |
| 12 | 福州泰禾锦兴置业有限公司 | 唐山市宝珠家具有限公司 | 200,000.00 | 2019/10/11 | 2020/4/10 | 6,000 | 未兑付 |
| 13 | 福州泰禾锦兴置业有限公司 | 唐山市宝珠家具有限公司 | 200,000.00 | 2019/10/11 | 2020/4/10 | 6,000 | 未兑付 |
| 14 | 福州泰禾锦兴置业有限公司 | 唐山市宝珠家具有限公司 | 200,000.00 | 2019/10/11 | 2020/4/10 | 6,000 | 未兑付 |
| 15 | 福州泰禾锦兴置业有限公司 | 唐山市宝珠家具有限公司 | 200,000.00 | 2019/10/11 | 2020/4/10 | 6,000 | 未兑付 |
| 16 | 福州泰禾锦兴置业有限公司 | 唐山市宝珠家具有限公司 | 200,000.00 | 2019/10/11 | 2020/4/10 | 6,000 | 未兑付 |
| 17 | 福州泰禾锦兴置业有限公司 | 唐山市宝珠家具有限公司 | 200,000.00 | 2019/10/11 | 2020/4/10 | 6,000 | 未兑付 |
| 18 | 福州泰禾锦兴置业有限公司 | 唐山市宝珠家具有限公司 | 269,397.59 | 2019/10/11 | 2020/4/10 | 8,082 | 未兑付 |
| 19 | 福州泰禾锦兴置业有限公司 | 中信装饰装修工程有限公司 | 200,000.00 | 2019/10/11 | 2020/4/10 | 6,000 | 未兑付 |
| 20 | 福州泰禾锦兴置业有限公司 | 中信装饰装修工程有限公司 | 200,000.00 | 2019/10/11 | 2020/4/10 | 6,000 | 未兑付 |
| 21 | 福州泰禾锦兴置业有限公司 | 北京世恒天达建材贸易有限公司 | 697,640.36 | 2019/10/14 | 2020/4/13 | 20,929 | 未兑付 |
| 22 | 福州泰禾锦兴置业有限公司 | 中城建设有限责任公司北京分公司 | 344,490.24 | 2019/10/14 | 2020/4/13 | 10,335 | 未兑付 |
| 23 | 福州泰禾锦兴置业有限公司 | 中城建设有限责任公司北京分公司 | 34,449.02 | 2019/10/14 | 2020/4/13 | 1,033 | 未兑付 |
| 24 | 福州泰禾锦兴置业有限公司 | 中城建设有限责任公司北京分公司 | 841,986.94 | 2019/10/15 | 2020/4/14 | 25,260 | 未兑付 |
| 25 | 福州泰禾锦兴置业有限公司 | 中城建设有限责任公司北京分公司 | 84,198.69 | 2019/10/15 | 2020/4/14 | 2,526 | 未兑付 |
| 26 | 福州泰禾锦兴置业有限公司 | 北京世恒天达建材贸易有限公司 | 1,469,155.23 | 2019/10/21 | 2020/4/20 | 44,075 | 未兑付 |
| 27 | 福州泰禾锦兴置业有限公司 | 北京世恒天达建材贸易有限公司 | 293,830.64 | 2019/10/21 | 2020/4/20 | 8,815 | 未兑付 |
| 28 | 福州泰禾锦兴置业有限公司 | 中城建设有限责任公司北京分公司 | 3,308,835.76 | 2019/10/21 | 2020/4/20 | 99,265 | 未兑付 |
| 29 | 福州泰禾锦兴置业有限公司 | 中城建设有限责任公司北京分公司 | 330,883.58 | 2019/10/21 | 2020/4/20 | 9,927 | 未兑付 |
| 30 | 福州泰禾锦兴置业有限公司 | 北京天富力泰贸易有限公司 | 113,960.00 | 2019/10/25 | 2020/4/24 | 3,419 | 未兑付 |
| 31 | 福州泰禾锦兴置业有限公司 | 北京首建工程咨询监理有限公司 | 249,456.90 | 2019/10/25 | 2020/4/24 | 7,484 | 未兑付 |
| 32 | 福州泰禾锦兴置业有限公司 | 中城建设有限责任公司北京分公司 | 432,278.33 | 2019/10/25 | 2020/4/24 | 12,968 | 未兑付 |
| 33 | 福州泰禾锦兴置业有限公司 | 中城建设有限责任公司北京分公司 | 43,227.84 | 2019/10/25 | 2020/4/24 | 1,297 | 未兑付 |
| 34 | 福州泰禾锦兴置业有限公司 | 北京百嘉阳光环保科技有限公司 | 416,100.00 | 2019/11/6 | 2020/5/5 | 12,483 | 未兑付 |
| 35 | 北京泰禾嘉信房地产开发有限公司 | 中城建设有限责任公司北京分公司 | 1,000,000.00 | 2018/6/8 | 2019/6/8 | 80,000 | 未兑付 |
| 36 | 北京泰禾嘉信房地产开发有限公司 | 中城建设有限责任公司北京分公司 | 668,650.35 | 2019/9/6 | 2020/3/5 | 20,060 | 未兑付 |
| 37 | 北京泰禾嘉信房地产开发有限公司 | 中城建设有限责任公司北京分公司 | 2,373,272.72 | 2019/9/11 | 2020/3/10 | 71,198 | 未兑付 |
| 38 | 北京泰禾嘉信房地产开发有限公司 | 中城建设有限责任公司北京分公司 | 48,159.93 | 2019/9/18 | 2020/3/17 | 1,445 | 未兑付 |
| 39 | 北京泰禾嘉信房地产开发有限公司 | 中城建设有限责任公司北京分公司 | 340,000.00 | 2019/9/19 | 2020/3/18 | 10,200 | 未兑付 |
| 40 | 北京泰禾嘉信房地产开发有限公司 | 中城建设有限责任公司北京分公司 | 340,000.00 | 2019/9/19 | 2020/3/18 | 10,200 | 未兑付 |
| 41 | 北京泰禾嘉信房地产开发有限公司 | 中城建设有限责任公司北京分公司 | 340,000.00 | 2019/9/19 | 2020/3/18 | 10,200 | 未兑付 |
| 42 | 北京泰禾嘉信房地产开发有限公司 | 中城建设有限责任公司北京分公司 | 340,000.00 | 2019/9/19 | 2020/3/18 | 10,200 | 未兑付 |
| 43 | 北京泰禾嘉信房地产开发有限公司 | 中城建设有限责任公司北京分公司 | 324,165.28 | 2019/9/19 | 2020/3/18 | 9,725 | 未兑付 |
| 44 | 北京泰禾嘉信房地产开发有限公司 | 北京圣隆园林工程有限责任公司 | 900,000.00 | 2019/9/19 | 2020/3/18 | 27,000 | 未兑付 |
| 45 | 北京泰禾嘉信房地产开发有限公司 | 北京圣隆园林工程有限责任公司 | 900,000.00 | 2019/9/19 | 2020/3/18 | 27,000 | 未兑付 |
| 46 | 北京泰禾嘉信房地产开发有限公司 | 北京圣隆园林工程有限责任公司 | 1,766,476.51 | 2019/9/19 | 2020/3/18 | 52,994 | 未兑付 |
| 47 | 北京泰禾嘉信房地产开发有限公司 | 中城建设有限责任公司北京分公司 | 200,000.00 | 2019/9/19 | 2020/3/18 | 6,000 | 未兑付 |
| 48 | 北京泰禾嘉信房地产开发有限公司 | 中城建设有限责任公司北京分公司 | 200,000.00 | 2019/9/19 | 2020/3/18 | 6,000 | 未兑付 |
| 49 | 北京泰禾嘉信房地产开发有限公司 | 中城建设有限责任公司北京分公司 | 100,000.00 | 2019/9/19 | 2020/3/18 | 3,000 | 未兑付 |
| 50 | 北京泰禾嘉信房地产开发有限公司 | 中城建设有限责任公司北京分公司 | 100,000.00 | 2019/9/19 | 2020/3/18 | 3,000 | 未兑付 |
| 51 | 北京泰禾嘉信房地产开发有限公司 | 华诚博远建筑工程有限公司 | 55,798.68 | 2019/9/19 | 2020/3/18 | 1,674 | 未兑付 |
| 52 | 北京泰禾嘉信房地产开发有限公司 | 中城建设有限责任公司北京分公司 | 199,958.11 | 2019/9/19 | 2020/3/18 | 5,999 | 未兑付 |
| 53 | 北京泰禾嘉信房地产开发有限公司 | 北京首建工程咨询监理有限公司 | 270,468.10 | 2019/9/25 | 2020/3/24 | 8,114 | 未兑付 |
| 54 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 广州市柏舍装饰设计有限公司 | 375,000.00 | 2019/4/4 | 2019/10/4 | 11,250 | 未兑付 |
| 55 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 广州市柏舍装饰设计有限公司 | 250,000.00 | 2019/4/4 | 2019/10/4 | 7,500 | 未兑付 |
| 56 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 中城建设有限责任公司北京分公司 | 500,000.00 | 2019/7/2 | 2020/1/1 | 15,000 | 未兑付 |
| 57 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 中城建设有限责任公司北京分公司 | 400,000.00 | 2019/7/2 | 2020/1/1 | 12,000 | 未兑付 |
| 58 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 中城建设有限责任公司北京分公司 | 400,000.00 | 2019/7/2 | 2020/1/1 | 12,000 | 未兑付 |
| 59 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 中城建设有限责任公司北京分公司 | 260,000.00 | 2019/7/2 | 2020/1/1 | 7,800 | 未兑付 |
| 60 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 中城建设有限责任公司北京分公司 | 400,000.00 | 2019/7/2 | 2020/1/1 | 12,000 | 未兑付 |
| 61 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 中城建设有限责任公司北京分公司 | 350,000.00 | 2019/7/2 | 2020/1/1 | 10,500 | 未兑付 |
| 62 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 中城建设有限责任公司北京分公司 | 300,000.00 | 2019/7/2 | 2020/1/1 | 9,000 | 未兑付 |
| 63 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 中城建设有限责任公司北京分公司 | 1,095,149.70 | 2019/7/2 | 2020/1/1 | 32,854 | 未兑付 |
| 64 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 中城建设有限责任公司北京分公司 | 396,673.45 | 2019/7/5 | 2020/1/4 | 11,900 | 未兑付 |
| 65 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 中城建设有限责任公司北京分公司 | 39,667.35 | 2019/7/5 | 2020/1/4 | 1,190 | 未兑付 |
| 66 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 北京生隆富兴金属结构有限公司 | 118,471.69 | 2019/7/5 | 2020/1/4 | 3,554 | 未兑付 |
| 67 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 北京世恒天达建材贸易有限公司 | 1,060,959.92 | 2019/7/11 | 2020/1/10 | 31,829 | 未兑付 |
| 68 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 北京世恒天达建材贸易有限公司 | 2,159,862.18 | 2019/7/11 | 2020/1/10 | 64,796 | 未兑付 |
| 69 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 北京首建工程咨询监理有限公司 | 269,812.20 | 2019/7/24 | 2020/1/23 | 8,094 | 未兑付 |
| 70 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 北京首建工程咨询监理有限公司 | 209,399.40 | 2019/7/24 | 2020/1/23 | 6,282 | 未兑付 |
| 71 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 北京首建工程咨询监理有限公司 | 120,000.00 | 2019/7/24 | 2020/1/23 | 3,600 | 未兑付 |
| 72 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 北京首建工程咨询监理有限公司 | 269,812.20 | 2019/8/6 | 2020/2/5 | 8,094 | 未兑付 |
| 73 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 北京首建工程咨询监理有限公司 | 209,399.40 | 2019/8/6 | 2020/2/5 | 6,282 | 未兑付 |
| 74 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 北京首建工程咨询监理有限公司 | 120,000.00 | 2019/8/6 | 2020/2/5 | 3,600 | 未兑付 |
| 75 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 北京世恒天达建材贸易有限公司 | 784,501.13 | 2019/8/6 | 2020/2/5 | 23,535 | 未兑付 |
| 76 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 北京世恒天达建材贸易有限公司 | 175,680.00 | 2019/8/6 | 2020/2/5 | 5,270 | 未兑付 |
| 77 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 北京天富力泰贸易有限公司 | 817,601.43 | 2019/8/6 | 2020/2/5 | 24,528 | 未兑付 |
| 78 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 唐山市宝珠家具有限公司 | 266,544.11 | 2019/8/16 | 2020/2/15 | 7,996 | 未兑付 |
| 79 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 北京世恒天达建材贸易有限公司 | 526,729.21 | 2019/8/28 | 2020/2/27 | 15,802 | 未兑付 |
| 80 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 科宝博洛尼（北京）装饰装修工程有限公司 | 250,000.00 | 2019/9/2 | 2020/3/1 | 7,500 | 未兑付 |
| 81 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 科宝博洛尼（北京）装饰装修工程有限公司 | 250,000.00 | 2019/9/2 | 2020/3/1 | 7,500 | 未兑付 |
| 82 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 科宝博洛尼（北京）装饰装修工程有限公司 | 250,000.00 | 2019/9/2 | 2020/3/1 | 7,500 | 未兑付 |
| 83 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 科宝博洛尼（北京）装饰装修工程有限公司 | 250,000.00 | 2019/9/2 | 2020/3/1 | 7,500 | 未兑付 |
| 84 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 科宝博洛尼（北京）装饰装修工程有限公司 | 250,000.00 | 2019/9/2 | 2020/3/1 | 7,500 | 未兑付 |
| 85 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 科宝博洛尼（北京）装饰装修工程有限公司 | 250,000.00 | 2019/9/2 | 2020/3/1 | 7,500 | 未兑付 |
| 86 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 科宝博洛尼（北京）装饰装修工程有限公司 | 43,921.19 | 2019/9/2 | 2020/3/1 | 1,318 | 未兑付 |
| 87 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 深圳市格维电子科技有限公司 | 56,000.00 | 2019/9/2 | 2020/3/1 | 1,680 | 未兑付 |
| 88 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 深圳市格维电子科技有限公司 | 56,000.00 | 2019/9/2 | 2020/3/1 | 1,680 | 未兑付 |
| 89 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 深圳市格维电子科技有限公司 | 56,000.00 | 2019/9/2 | 2020/3/1 | 1,680 | 未兑付 |
| 90 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 深圳市格维电子科技有限公司 | 56,000.00 | 2019/9/2 | 2020/3/1 | 1,680 | 未兑付 |
| 91 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 深圳市格维电子科技有限公司 | 56,000.00 | 2019/9/2 | 2020/3/1 | 1,680 | 未兑付 |
| 92 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 深圳市格维电子科技有限公司 | 56,000.00 | 2019/9/2 | 2020/3/1 | 1,680 | 未兑付 |
| 93 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 深圳市格维电子科技有限公司 | 56,000.00 | 2019/9/2 | 2020/3/1 | 1,680 | 未兑付 |
| 94 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 深圳市格维电子科技有限公司 | 58,533.89 | 2019/9/2 | 2020/3/1 | 1,756 | 未兑付 |
| 95 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 华诚博远建筑工程有限公司 | 349,683.22 | 2019/11/7 | 2020/5/7 | 10,490 | 未兑付 |
| 96 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 华诚博远建筑工程有限公司 | 350,000.00 | 2019/11/7 | 2020/5/7 | 10,500 | 未兑付 |
| 97 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 华诚博远建筑工程有限公司 | 400,000.00 | 2019/11/7 | 2020/5/7 | 12,000 | 未兑付 |
| 98 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 华诚博远建筑工程有限公司 | 300,000.00 | 2019/11/7 | 2020/5/7 | 9,000 | 未兑付 |
| 99 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 华诚博远建筑工程有限公司 | 200,000.00 | 2019/11/7 | 2020/5/7 | 6,000 | 未兑付 |
| 100 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 建研（北京）结构工程有限公司 | 272,271.69 | 2019/11/12 | 2020/5/12 | 8,168 | 未兑付 |
| 101 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 建研（北京）结构工程有限公司 | 300,000.00 | 2019/11/12 | 2020/5/12 | 9,000 | 未兑付 |
| 102 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 建研（北京）结构工程有限公司 | 300,000.00 | 2019/11/12 | 2020/5/12 | 9,000 | 未兑付 |
| 103 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 建研（北京）结构工程有限公司 | 300,000.00 | 2019/11/12 | 2020/5/12 | 9,000 | 未兑付 |
| 104 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 建研（北京）结构工程有限公司 | 400,000.00 | 2019/11/12 | 2020/5/12 | 12,000 | 未兑付 |
| 105 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 北京盛德诚信机电安装有限公司 | 60,972.74 | 2019/11/12 | 2020/5/12 | 1,829 | 未兑付 |
| 106 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 北京世恒天达建材贸易有限公司 | 1,773,029.03 | 2019/11/12 | 2020/5/12 | 53,191 | 未兑付 |
| 107 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 北京世恒天达建材贸易有限公司 | 354,605.81 | 2019/11/12 | 2020/5/12 | 10,638 | 未兑付 |
| 108 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 北京天富力泰贸易有限公司 | 815,577.60 | 2019/11/12 | 2020/5/12 | 24,467 | 未兑付 |
| 109 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 中城建设有限责任公司北京分公司 | 700,000.00 | 2019/11/12 | 2020/5/12 | 21,000 | 未兑付 |
| 110 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 中城建设有限责任公司北京分公司 | 300,000.00 | 2019/11/12 | 2020/5/12 | 9,000 | 未兑付 |
| 111 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 中城建设有限责任公司北京分公司 | 200,000.00 | 2019/11/12 | 2020/5/12 | 6,000 | 未兑付 |
| 112 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 中城建设有限责任公司北京分公司 | 600,000.00 | 2019/11/12 | 2020/5/12 | 18,000 | 未兑付 |
| 113 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 中城建设有限责任公司北京分公司 | 400,000.00 | 2019/11/12 | 2020/5/12 | 12,000 | 未兑付 |
| 114 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 建研（北京）结构工程有限公司 | 300,000.00 | 2019/11/12 | 2020/5/12 | 9,000 | 未兑付 |
| 115 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 中城建设有限责任公司北京分公司 | 112,388.00 | 2019/12/5 | 2020/6/5 | 3,372 | 未兑付 |
| 116 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 中城建设有限责任公司北京分公司 | 100,000.00 | 2019/12/5 | 2020/6/5 | 3,000 | 未兑付 |
| 117 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 中城建设有限责任公司北京分公司 | 21,238.80 | 2019/12/5 | 2020/6/5 | 637 | 未兑付 |
| 118 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 北京市建设工程质量第一检测所有限责任公司 | 86,975.71 | 2019/12/5 | 2020/6/5 | 2,609 | 未兑付 |
| 119 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 中城建设有限责任公司北京分公司 | 199,055.16 | 2019/12/5 | 2020/6/5 | 5,972 | 未兑付 |
| 120 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 中城建设有限责任公司北京分公司 | 240,551.58 | 2019/12/5 | 2020/6/5 | 7,217 | 未兑付 |
| 121 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 中城建设有限责任公司北京分公司 | 250,000.00 | 2019/12/5 | 2020/6/5 | 7,500 | 未兑付 |
| 122 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 中城建设有限责任公司北京分公司 | 250,000.00 | 2019/12/5 | 2020/6/5 | 7,500 | 未兑付 |
| 123 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 中城建设有限责任公司北京分公司 | 250,000.00 | 2019/12/5 | 2020/6/5 | 7,500 | 未兑付 |
| 124 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 中城建设有限责任公司北京分公司 | 250,000.00 | 2019/12/5 | 2020/6/5 | 7,500 | 未兑付 |
| 125 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 中城建设有限责任公司北京分公司 | 250,000.00 | 2019/12/5 | 2020/6/5 | 7,500 | 未兑付 |
| 126 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 中城建设有限责任公司北京分公司 | 250,000.00 | 2019/12/5 | 2020/6/5 | 7,500 | 未兑付 |
| 127 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 中城建设有限责任公司北京分公司 | 250,000.00 | 2019/12/5 | 2020/6/5 | 7,500 | 未兑付 |
| 128 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 中城建设有限责任公司北京分公司 | 47,102.00 | 2019/12/5 | 2020/6/5 | 1,413 | 未兑付 |
| 129 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 中城建设有限责任公司北京分公司 | 471,019.99 | 2019/12/5 | 2020/6/5 | 14,131 | 未兑付 |
| 130 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 北京市今通博世交通设施技术开发有限责任公司 | 932,000.00 | 2019/12/6 | 2020/6/6 | 27,960 | 未兑付 |
| 131 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 中城建设有限责任公司北京分公司 | 1,963,000.00 | 2019/12/10 | 2020/6/10 | 117,780 | 未兑付 |
| 132 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 中城建设有限责任公司北京分公司 | 1,000,000.00 | 2019/12/10 | 2020/6/10 | 60,000 | 未兑付 |
| 133 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 中城建设有限责任公司北京分公司 | 1,500,000.00 | 2019/12/10 | 2020/6/10 | 90,000 | 未兑付 |
| 134 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 中城建设有限责任公司北京分公司 | 3,500,000.00 | 2019/12/10 | 2020/6/10 | 210,000 | 未兑付 |
| 135 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 中城建设有限责任公司北京分公司 | 500,000.00 | 2019/12/10 | 2020/6/10 | 30,000 | 未兑付 |
| 136 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 中城建设有限责任公司北京分公司 | 600,000.00 | 2019/12/10 | 2020/6/10 | 36,000 | 未兑付 |
| 137 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 中城建设有限责任公司北京分公司 | 500,000.00 | 2019/12/10 | 2020/6/10 | 30,000 | 未兑付 |
| 138 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 中城建设有限责任公司北京分公司 | 500,000.00 | 2019/12/10 | 2020/6/10 | 30,000 | 未兑付 |
| 139 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 北京首建工程咨询监理有限公司 | 19,320.00 | 2019/12/12 | 2020/6/12 | 580 | 未兑付 |
| 140 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 中城建设有限责任公司北京分公司 | 8,962.88 | 2019/12/18 | 2020/6/18 | 269 | 未兑付 |
| 141 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 中城建设有限责任公司北京分公司 | 89,628.83 | 2019/12/18 | 2020/6/18 | 2,689 | 未兑付 |
| 142 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 中城建设有限责任公司北京分公司 | 5,450.16 | 2019/12/18 | 2020/6/18 | 164 | 未兑付 |
| 143 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 中城建设有限责任公司北京分公司 | 54,501.55 | 2019/12/18 | 2020/6/18 | 1,635 | 未兑付 |
| 144 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 北京世恒天达建材贸易有限公司 | 134,212.78 | 2019/12/30 | 2020/6/30 | 4,026 | 未兑付 |
| 145 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 北京世恒天达建材贸易有限公司 | 671,063.90 | 2019/12/30 | 2020/6/30 | 20,132 | 未兑付 |
| 146 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 北京兴海蓝天园林绿化中心 | 620,000.00 | 2019/12/30 | 2020/6/30 | 18,600 | 未兑付 |
| 147 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 北京兴海蓝天园林绿化中心 | 2,772,000.00 | 2019/12/30 | 2020/6/30 | 83,160 | 未兑付 |
| 148 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 广州普邦园林股份有限公司 | 200,000.00 | 2019/12/30 | 2020/6/30 | 6,000 | 未兑付 |
| 149 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 广州普邦园林股份有限公司 | 104,559.64 | 2019/12/30 | 2020/6/30 | 3,137 | 未兑付 |
| 150 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 广州普邦园林股份有限公司 | 190,000.00 | 2019/12/30 | 2020/6/30 | 5,700 | 未兑付 |
| 151 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 广州普邦园林股份有限公司 | 136,100.00 | 2019/12/30 | 2020/6/30 | 4,083 | 未兑付 |
| 152 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 广州普邦园林股份有限公司 | 72,842.48 | 2019/12/30 | 2020/6/30 | 2,185 | 未兑付 |
| 153 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 广州普邦园林股份有限公司 | 50,000.00 | 2019/12/30 | 2020/6/30 | 1,500 | 未兑付 |
| 154 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 广州普邦园林股份有限公司 | 100,000.00 | 2019/12/30 | 2020/6/30 | 3,000 | 未兑付 |
| 155 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 北京首建工程咨询监理有限公司 | 19,320.00 | 2020/1/9 | 2020/7/9 | 580 | 未兑付 |
| 156 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 华诚博远建筑工程有限公司 | 113,272.24 | 2020/1/9 | 2020/7/9 | 6,796 | 未兑付 |
| 157 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 华诚博远建筑工程有限公司 | 100,000.00 | 2020/1/9 | 2020/7/9 | 6,000 | 未兑付 |
| 158 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 北京瑞泰安建设工程有限公司 | 45,755.19 | 2020/1/15 | 2020/7/15 | - | 未兑付 |
| 159 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 福建喜来登装饰有限公司 | 500,000.00 | 2020/1/17 | 2020/7/17 | 15,000 | 未兑付 |
| 160 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 福建喜来登装饰有限公司 | 100,000.00 | 2020/1/17 | 2020/7/17 | 3,000 | 未兑付 |
| 161 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 福建喜来登装饰有限公司 | 120,000.00 | 2020/1/17 | 2020/7/17 | 3,600 | 未兑付 |
| 162 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 福建喜来登装饰有限公司 | 180,000.00 | 2020/1/17 | 2020/7/17 | 5,400 | 未兑付 |
| 163 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 福建喜来登装饰有限公司 | 100,000.00 | 2020/1/17 | 2020/7/17 | 3,000 | 未兑付 |
| 164 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 福建喜来登装饰有限公司 | 100,000.00 | 2020/1/17 | 2020/7/17 | 3,000 | 未兑付 |
| 165 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 福建喜来登装饰有限公司 | 110,000.00 | 2020/1/17 | 2020/7/17 | 3,300 | 未兑付 |
| 166 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 福建喜来登装饰有限公司 | 120,000.00 | 2020/1/17 | 2020/7/17 | 3,600 | 未兑付 |
| 167 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 福建喜来登装饰有限公司 | 100,000.00 | 2020/1/17 | 2020/7/17 | 3,000 | 未兑付 |
| 168 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 福建喜来登装饰有限公司 | 90,000.00 | 2020/1/17 | 2020/7/17 | 2,700 | 未兑付 |
| 169 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 福建喜来登装饰有限公司 | 80,000.00 | 2020/1/17 | 2020/7/17 | 2,400 | 未兑付 |
| 170 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 福建喜来登装饰有限公司 | 100,000.00 | 2020/1/17 | 2020/7/17 | 3,000 | 未兑付 |
| 171 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 福建喜来登装饰有限公司 | 100,000.00 | 2020/1/17 | 2020/7/17 | 3,000 | 未兑付 |
| 172 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 福建喜来登装饰有限公司 | 100,000.00 | 2020/1/17 | 2020/7/17 | 3,000 | 未兑付 |
| 173 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 福建喜来登装饰有限公司 | 70,000.00 | 2020/1/17 | 2020/7/17 | 2,100 | 未兑付 |
| 174 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 福建喜来登装饰有限公司 | 60,000.00 | 2020/1/17 | 2020/7/17 | 1,800 | 未兑付 |
| 175 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 福建喜来登装饰有限公司 | 60,000.00 | 2020/1/17 | 2020/7/17 | 1,800 | 未兑付 |
| 176 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 福建喜来登装饰有限公司 | 60,000.00 | 2020/1/17 | 2020/7/17 | 1,800 | 未兑付 |
| 177 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 福建喜来登装饰有限公司 | 100,000.00 | 2020/1/17 | 2020/7/17 | 3,000 | 未兑付 |
| 178 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 福建喜来登装饰有限公司 | 100,000.00 | 2020/1/17 | 2020/7/17 | 3,000 | 未兑付 |
| 179 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 福建喜来登装饰有限公司 | 100,000.00 | 2020/1/17 | 2020/7/17 | 3,000 | 未兑付 |
| 180 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 福建喜来登装饰有限公司 | 50,000.00 | 2020/1/17 | 2020/7/17 | 1,500 | 未兑付 |
| 181 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 福建喜来登装饰有限公司 | 100,000.00 | 2020/1/17 | 2020/7/17 | 3,000 | 未兑付 |
| 182 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 福建喜来登装饰有限公司 | 40,000.00 | 2020/1/17 | 2020/7/17 | 1,200 | 未兑付 |
| 183 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 福建喜来登装饰有限公司 | 18,400.00 | 2020/1/17 | 2020/7/17 | 552 | 未兑付 |
| 184 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 福建喜来登装饰有限公司 | 15,600.00 | 2020/1/17 | 2020/7/17 | 468 | 未兑付 |
| 185 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 福建喜来登装饰有限公司 | 16,000.00 | 2020/1/17 | 2020/7/17 | 480 | 未兑付 |
| 186 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 福建喜来登装饰有限公司 | 100,000.00 | 2020/1/17 | 2020/7/17 | 3,000 | 未兑付 |
| 187 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 福建喜来登装饰有限公司 | 100,000.00 | 2020/1/17 | 2020/7/17 | 3,000 | 未兑付 |
| 188 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 福建喜来登装饰有限公司 | 100,000.00 | 2020/1/17 | 2020/7/17 | 3,000 | 未兑付 |
| 189 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 福建喜来登装饰有限公司 | 100,000.00 | 2020/1/17 | 2020/7/17 | 3,000 | 未兑付 |
| 190 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 福建喜来登装饰有限公司 | 10,000.00 | 2020/1/17 | 2020/7/17 | 300 | 未兑付 |
| 191 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 福建喜来登装饰有限公司 | 100,000.00 | 2020/1/17 | 2020/7/17 | 3,000 | 未兑付 |
| 192 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 福建喜来登装饰有限公司 | 100,000.00 | 2020/1/17 | 2020/7/17 | 3,000 | 未兑付 |
| 193 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 福建喜来登装饰有限公司 | 100,000.00 | 2020/1/17 | 2020/7/17 | 3,000 | 未兑付 |
| 194 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 福建喜来登装饰有限公司 | 100,000.00 | 2020/1/17 | 2020/7/17 | 3,000 | 未兑付 |
| 195 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 福建喜来登装饰有限公司 | 100,000.00 | 2020/1/17 | 2020/7/17 | 3,000 | 未兑付 |
| 196 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 福建喜来登装饰有限公司 | 100,000.00 | 2020/1/17 | 2020/7/17 | 3,000 | 未兑付 |
| 197 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 福建喜来登装饰有限公司 | 100,000.00 | 2020/1/17 | 2020/7/17 | 3,000 | 未兑付 |
| 198 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 福建喜来登装饰有限公司 | 100,000.00 | 2020/1/17 | 2020/7/17 | 3,000 | 未兑付 |
| 199 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 福建喜来登装饰有限公司 | 100,000.00 | 2020/1/17 | 2020/7/17 | 3,000 | 未兑付 |
| 200 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 福建喜来登装饰有限公司 | 100,000.00 | 2020/1/17 | 2020/7/17 | 3,000 | 未兑付 |
| 201 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 福建喜来登装饰有限公司 | 100,000.00 | 2020/1/17 | 2020/7/17 | 3,000 | 未兑付 |
| 202 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 福建喜来登装饰有限公司 | 100,000.00 | 2020/1/17 | 2020/7/17 | 3,000 | 未兑付 |
| 203 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 福建喜来登装饰有限公司 | 100,000.00 | 2020/1/17 | 2020/7/17 | 3,000 | 未兑付 |
| 204 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 福建喜来登装饰有限公司 | 100,000.00 | 2020/1/17 | 2020/7/17 | 3,000 | 未兑付 |
| 205 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 福建喜来登装饰有限公司 | 100,000.00 | 2020/1/17 | 2020/7/17 | 3,000 | 未兑付 |
| 206 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 福建喜来登装饰有限公司 | 100,000.00 | 2020/1/17 | 2020/7/17 | 3,000 | 未兑付 |
| 207 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 福建喜来登装饰有限公司 | 100,000.00 | 2020/1/17 | 2020/7/17 | 3,000 | 未兑付 |
| 208 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 福建喜来登装饰有限公司 | 100,000.00 | 2020/1/17 | 2020/7/17 | 3,000 | 未兑付 |
| 209 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 福建喜来登装饰有限公司 | 100,000.00 | 2020/1/17 | 2020/7/17 | 3,000 | 未兑付 |
| 210 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 福建喜来登装饰有限公司 | 100,000.00 | 2020/1/17 | 2020/7/17 | 3,000 | 未兑付 |
| 211 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 福建喜来登装饰有限公司 | 100,000.00 | 2020/1/17 | 2020/7/17 | 3,000 | 未兑付 |
| 212 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 福建喜来登装饰有限公司 | 100,000.00 | 2020/1/17 | 2020/7/17 | 3,000 | 未兑付 |
| 213 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 福建喜来登装饰有限公司 | 100,000.00 | 2020/1/17 | 2020/7/17 | 3,000 | 未兑付 |
| 214 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 福建喜来登装饰有限公司 | 100,000.00 | 2020/1/17 | 2020/7/17 | 3,000 | 未兑付 |
| 215 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 福建喜来登装饰有限公司 | 100,000.00 | 2020/1/17 | 2020/7/17 | 3,000 | 未兑付 |
| 216 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 福建喜来登装饰有限公司 | 100,000.00 | 2020/1/17 | 2020/7/17 | 3,000 | 未兑付 |
| 217 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 福建喜来登装饰有限公司 | 100,000.00 | 2020/1/17 | 2020/7/17 | 3,000 | 未兑付 |
| 218 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 福建喜来登装饰有限公司 | 100,000.00 | 2020/1/17 | 2020/7/17 | 3,000 | 未兑付 |
| 219 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 福建喜来登装饰有限公司 | 100,000.00 | 2020/1/17 | 2020/7/17 | 3,000 | 未兑付 |
| 220 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 中城建设有限责任公司北京分公司 | 190,000.00 | 2020/1/19 | 2020/7/19 | 5,700 | 未兑付 |
| 221 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 中城建设有限责任公司北京分公司 | 1,700,000.00 | 2020/1/19 | 2020/7/19 | 51,000 | 未兑付 |
| 222 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 中城建设有限责任公司北京分公司 | 200,000.00 | 2020/1/19 | 2020/7/19 | 6,000 | 未兑付 |
| 223 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 中城建设有限责任公司北京分公司 | 400,000.00 | 2020/1/19 | 2020/7/19 | 12,000 | 未兑付 |
| 224 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 中城建设有限责任公司北京分公司 | 590,362.33 | 2020/1/19 | 2020/7/19 | 17,711 | 未兑付 |
| 225 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 中城建设有限责任公司北京分公司 | 513,623.31 | 2020/1/19 | 2020/7/19 | 15,409 | 未兑付 |
| 226 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 中城建设有限责任公司北京分公司 | 500,000.00 | 2020/1/19 | 2020/7/19 | 15,000 | 未兑付 |
| 227 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 中城建设有限责任公司北京分公司 | 600,000.00 | 2020/1/19 | 2020/7/19 | 18,000 | 未兑付 |
| 228 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 中城建设有限责任公司北京分公司 | 600,000.00 | 2020/1/19 | 2020/7/19 | 18,000 | 未兑付 |
| 229 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 中城建设有限责任公司北京分公司 | 600,000.00 | 2020/1/19 | 2020/7/19 | 18,000 | 未兑付 |
| 230 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 中城建设有限责任公司北京分公司 | 600,000.00 | 2020/1/19 | 2020/7/19 | 18,000 | 未兑付 |
| 231 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 中城建设有限责任公司北京分公司 | 1,009,862.01 | 2020/1/19 | 2020/7/19 | 60,592 | 未兑付 |
| 232 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 中城建设有限责任公司北京分公司 | 491,730.03 | 2020/1/19 | 2020/7/19 | 14,752 | 未兑付 |
| 233 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 中城建设有限责任公司北京分公司 | 100,986.20 | 2020/1/19 | 2020/7/19 | 6,059 | 未兑付 |
| 234 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 中城建设有限责任公司北京分公司 | 49,173.00 | 2020/1/19 | 2020/7/19 | 1,475 | 未兑付 |
| 235 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 中城建设有限责任公司北京分公司 | 5,309.35 | 2020/3/9 | 2020/9/9 | 159 | 未到期 |
| 236 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 中城建设有限责任公司北京分公司 | 53,093.54 | 2020/3/9 | 2020/9/9 | 1,593 | 未到期 |
| 237 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 北京市环宇电梯工程有限公司 | 136,355.25 | 2020/3/17 | 2020/9/17 | 4,091 | 未到期 |
| 238 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 中城建设有限责任公司北京分公司 | 264,600.00 | 2020/4/7 | 2020/10/7 | 7,938 | 未到期 |
| 239 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 中城建设有限责任公司北京分公司 | 130,341.28 | 2020/4/7 | 2020/10/7 | 3,910 | 未到期 |
| 240 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 中城建设有限责任公司北京分公司 | 2,646,000.00 | 2020/4/7 | 2020/10/7 | 79,380 | 未到期 |
| 241 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 中城建设有限责任公司北京分公司 | 1,303,412.80 | 2020/4/7 | 2020/10/7 | 39,102 | 未到期 |
| 242 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 北京市今通博世交通设施技术开发有限责任公司 | 932,000.00 | 2020/4/30 | 2020/10/30 | 27,960 | 未到期 |
| 243 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 深圳市安吉尔环保技术有限公司 | 293,167.78 | 2020/5/19 | 2020/11/19 | 60,000 | 未到期 |
| 244 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 国城建（福建）建设发展有限公司 | 500,000.00 | 2020/7/30 | 2021/1/30 | 30,000 | 未到期 |
| 245 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 国城建（福建）建设发展有限公司 | 500,000.00 | 2020/7/30 | 2021/1/30 | 30,000 | 未到期 |
| 246 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 国城建（福建）建设发展有限公司 | 500,000.00 | 2020/8/12 | 2021/1/12 | 30,000 | 未到期 |
| 247 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 国城建（福建）建设发展有限公司 | 530,000.00 | 2020/8/12 | 2021/1/12 | 31,800 | 未到期 |
| 248 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 国城建（福建）建设发展有限公司 | 500,000.00 | 2020/8/12 | 2021/1/12 | 30,000 | 未到期 |
| 249 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 国城建（福建）建设发展有限公司 | 600,000.00 | 2020/8/12 | 2021/1/12 | 36,000 | 未到期 |
| 250 | 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 | 国城建（福建）建设发展有限公司 | 50,000.00 | 2020/8/12 | 2021/1/12 | 3,000 | 未到期 |
| 合计 | —— | —— | 92,812,969.59 | —— | —— | —— | —— |

（五）资金使用情况

截至2020年9月3日，账户实际余额：11,824,757.18元，可用余额：4,552,614.53元。

表七：项目公司本期账户余额变动情况

| 序号 | 银行名称 | 账号 | 账户性质 | 上期余额（元） | 本期余额（元） | 变动金额（元） | 变动原因 | 账户冻结金额（元） | 实际可用金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中信银行北京媒体村支行 | 7115710182600014351 | 基本户 | 99,289.06 | 99,289.06 | 0.00 | —— | 2,112,077,777.77 | 0.00 |
| 2 | 中信银行北京宝盛广场支行 | 8110701013601363315 | 一般户 | 2,807,537.99 | 2,807,537.99 | 0.00 | —— | —— | 2,807,537.99 |
| 3 | 招商银行北京建国路支行 | 110917242310501 | 一般户 | 771,482.35 | 3,530,771.35 | 2,759,289.00 | 借：房款，收政府环保奖励；贷公积金 | 1,896,102.01 | 1,634,669.34 |
| 4 | 招商银行北京建国路支行 | 110917242310302 | 一般户 | 120,763.13 | 120,855.72 | 92.59 | 利息收入 | 1,896,102.01 | 0.00 |
| 5 | 招商银行上海自贸实验区支行 | 110917242310606 | 一般户 | 446.4 | 446.4 | 0.00 | —— | 1,396,102.01 | 0.00 |
| 6 | 中国银行北京黄村兴业路支行 | 341564928296 | 一般户 | 3,962,796.72 | 3,962,796.72 | 0.00 | —— | 8,512,194.97 | 0.00 |
| 7 | 中国银行北京金星路支行 | 350645001558 | 预售资金监管账户（021c） | 154.27 | 154.27 | 0.00 | —— | 2,112,077,777.77 | 0.00 |
| 8 | 中国银行北京金星路支行 | 350645001615 | 预售资金监管账户（021a） | 616.17 | 616.17 | 0.00 | —— | 2,112,077,777.77 | 0.00 |
| 9 | 中国银行北京金星路支行 | 350645002143 | 预售资金监管账户（17-1#） | 60,670.66 | 20,670.66 | -40,000.00 | —— | 20,607.33 | 63.33 |
| 10 | 中国银行北京金星路支行 | 350645002201 | 预售资金监管账户（17-2#；17-3#） | 2,565.48 | 2,565.48 | 0.00 | —— | 2,112,077,777.77 | 0.00 |
| 11 | 中国银行北京金星路支行 | 350645002132 | 预售资金监管账户（17-4#；17-5#） | 1,160,067.99 | 1,160,067.99 | 0.00 | —— | 528,638,886.00 | 0.00 |
| 12 | 工商银行北京西单支行 | 0200210319200072385 | 按揭放款户 | 8,641.50 | 8,641.50 | 0.00 | —— | 2,112,078,199.67 | 0.00 |
| 13 | 工商银行北京西单支行 | 0200210319200072660 | 按揭保证金户 | 50,351.31 | 50,351.31 | 0.00 | —— | —— | 50,351.31 |
| 14 | 渤海银行天津分行 | 2001193606000210 | 一般户 | 0 | 0 | 0.00 | —— | —— | 0.00 |
| 15 | 大连银行北京西城支行 | 571364209003191 | 一般户 | 59,268.21 | 59,268.21 | 0.00 | —— | —— | 59,268.21 |
| 16 | 大连银行北京朝阳支行 | 572731209001028 | 一般户 | 200 | 200 | 0.00 | —— | —— | 200.00 |
| 17 | 大连银行华昌支行 | 802601203000901 | 一般户 | 433.63 | 433.63 | 0.00 | —— | —— | 433.63 |
| 18 | 上海银行上海自贸试验区分行 | 03003414964 | 一般户 | 90.72 | 90.72 | 0.00 | —— | —— | 90.72 |
| 合计 |  |  |  | 9,105,375.59 | 11,824,757.18 | 2,719,381.59 | 0.00 | 11,102,749,305.08 | 4,552,614.53 |

（六）项目公司人事变动

项目公司本期暂无人事变动。

二、项目风险因素提示及应对措施

1、截止2020年9月3日，泰禾集团全资子公司、实际控制人黄其森因未能及时偿还一笔13亿元的融资款和偿还5亿元的借款而被列为被执行人案件，标的项目1582套房产被大兴法院查封。标地项目查封情况如下：（1）泰禾中央广场项目2号楼办公、商业用房被查封套数共计413套，查封总建筑面积共计为27690.43平方米；（2）3号楼办公、商业用房被查封套数共计389套，查封总建筑面积共计为25162.23平方米；（3）4号楼办公、商业用房被查封套数共计390套，查封总建筑面积共计为25428.63平方米；（4）5号楼办公、商业用房被查封套数共计390套，查封总建筑面积共计为25362.8平方米。查封情况暂无新变化，我方会持续关注此事，在此提醒贵方注意。

2.截至2020年9月3日，项目公司各账户被冻结金额情况如下表，特此提醒贵方注意。

| 序号 | 银行 | 账户 | 涉诉金额（冻结金额） | 案件执行号 | 执行法院 | 案件概述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中国银行黄村兴业路支行 | 341564928296 | 8,512,194.97 | 2019京0115执保1057号 | 北京市大兴区人民法院 | 章婷客户起诉 |
| 2 | 中国银行北京金星路支行 | 350645002132 | 528,638,886.00 | （2020）京03执863号 | 北京市大兴区人民法院 | 芜湖融普明投资中心 |
| 3 | 中国银行北京金星路支行 | 350645002143 | 20,607.33 | （2019）京0115执2513号 | 北京市大兴区人民法院 | 焦慧杰客户起诉 |
| 4 | 招商银行北京建国路支行 | 110917242310501 | 1,896,102.01 | —— | —— | —— |
| 5 | 招商银行北京建国路支行 | 110917242310302 | 1,896,102.01 | —— | —— | —— |
| 6 | 招商银行上海自贸实验区支行 | 110917242310606 | 1,396,102.01 | —— | —— | —— |
| 7 | 工商银行北京西单支行 | 0200210319200072385 | 2,112,078,199.67 | （2020）京03执863号 | 北京市第三中级人民法院 | 芜湖融普明投资中心 |
| 8 | 中国银行北京金星路支行 | 350645001615 | 2,112,077,777.77 | （2020）京03执863号 | 北京市第三中级人民法院 | 芜湖融普明投资中心 |
| 9 | 中国银行北京金星路支行 | 350645002201 | 2,112,077,777.77 | （2020）京03执863号 | 北京市第三中级人民法院 | 芜湖融普明投资中心 |
| 10 | 中国银行北京金星路支行 | 350645001558 | 2,112,077,777.77 | （2020）京03执863号 | 北京市第三中级人民法院 | 芜湖融普明投资中心 |
| 11 | 中信银行北京媒体村支行 | 7115710182600014351 | 2,112,077,777.77 | （2020）京03执863号 | 北京市第三中级人民法院 | 芜湖融普明投资中心 |

三、项目评价

（一）报建评价

截至2020年9月3日，泰禾中央广场二期项目已全部完成报建工作，本周无新增报建相关工作。

（二）营销评价

2017年3月，北京市发布了《关于进一步加强商业、办公类项目管理的公告》，对商业、办公类项目的销售及贷款进行了较为严格的限制。政策发布后，标的项目销售基本处于停滞状态，直至2020年8月份，根据项目公司提供的销售最新消息，项目公司预计将17号地块1-5楼从期房销售转为现房进行销售，计划10月份首先推出4号楼进行销售，具体销售价格未定，目前为蓄客阶段。本期，监管项目新增销售回款107,740.10元

（三）开发建设评价

目前，项目3宗地块均已全部完成竣工验收工作，现处在期房转现房销售手续办理阶段。

（四）资金（成本）使用评价

截至2020年9月3日，泰禾中央广场二期项目整体资金使用基本处于停滞状态。

四、附件

附件一：本期用印情况

附件二：章证照使用登记情况

附件三：本期资金支出情况

附件四：本期资金使用情况

附件五：本期合同签订、执行情况（含合同付款台账）

附件六：项目公司账户余额情况

附件七：其它现场监管需报告事项

附件一：本期用印情况

表八：本期用印台账

| 报审批日期 | 用印日期 | 印鉴/证照名称 | 用印事由 | 用印资料 | 申请部门 | 经办人 | 监印人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本期无用印事项 |  |  |  |  |  |  |  |

表九：本期印鉴、证照外出使用情况表

| 借出日期 | 归还日期 | 印鉴/证照名称 | 事由 | 外/借出至机构 | 经办人 | 监印人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本期无本期印鉴、证照外出使用情况 |  |  |  |  |  |  |

附件二：章证照使用登记情况

1.本期公章登记簿影像

本期未使用公章。

2.本期财务专用章登记簿影像

本期未使用财务专用章。

3.本期合同章、法人章登记薄影像

本期未使用合同章、法人章。

附件三：本期资金支出情况

表十：本期资金计划支出情况

| 支付时间 | 收款方 | 资金用途 | 金额（元） | 出款行 | 用款类型 | 审判方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020.8.27 | —— | 代缴员工公积金 | 5,016.00 | 招商银行北京建国路支行0501 | 管理费用 | 计划外 |
| —— | —— | —— | 5,016.00 | —— | —— |  |

1.银行账户余额截屏

无。

2.银行流水或对账单（可作为附件单独发送）

无。

附件四：本期资金使用情况

表十一：资金使用情况一览表

| 项目 | 费用科目明细 | 目标成本/对赌成本（万元） | 当前已发生含税金额（万元） | 累计已发生金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本项目无资金使用情况对比情况 |  |  |  |  |  |

附件五：本期合同签订、执行情况（含合同付款台账）

本期暂未签订新合同，未发生合同约定付款。

附件六：项目公司账户余额情况

表十二：项目公司账户余额情况

| 序号 | 银行名称 | 账号 | 账户性质 | 是否监管 | 是否开通网银 | 本期余额（元） | 实际可用金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中信银行北京媒体村支行 | 7115710182600014351 | 基本户 | 是 | 是 | 99,289.06 | 0.00 |
| 2 | 中信银行北京宝盛广场支行 | 8110701013601363315 | 一般户 | 是 | 无 | 2,807,537.99 | 2,807,537.99 |
| 3 | 招商银行北京建国路支行 | 110917242310501 | 一般户 | 是 | 是 | 3,530,771.35 | 1,634,669.34 |
| 4 | 招商银行北京建国路支行 | 110917242310302 | 一般户 | 是 | 是 | 120,855.72 | 0.00 |
| 5 | 招商银行上海自贸实验区支行 | 110917242310606 | 一般户 | 是 | 是 | 446.4 | 0.00 |
| 6 | 中国银行北京黄村兴业路支行 | 341564928296 | 一般户 | 是 | 是 | 3,962,796.72 | 0.00 |
| 7 | 中国银行北京金星路支行 | 350645001558 | 预售资金监管账户（021c） | 是 | 是 | 154.27 | 0.00 |
| 8 | 中国银行北京金星路支行 | 350645001615 | 预售资金监管账户（021a） | 是 | 是 | 616.17 | 0.00 |
| 9 | 中国银行北京金星路支行 | 350645002143 | 预售资金监管账户（17-1#） | 是 | 是 | 20,670.66 | 63.33 |
| 10 | 中国银行北京金星路支行 | 350645002201 | 预售资金监管账户（17-2#；17-3#） | 是 | 是 | 2,565.48 | 0.00 |
| 11 | 中国银行北京金星路支行 | 350645002132 | 预售资金监管账户（17-4#；17-5#） | 是 | 是 | 1,160,067.99 | 0.00 |
| 12 | 工商银行北京西单支行 | 0200210319200072385 | 按揭放款户 | 是 | 是 | 8,641.50 | 0.00 |
| 13 | 工商银行北京西单支行 | 0200210319200072660 | 按揭保证金户 | 是 | 无 | 50,351.31 | 50,351.31 |
| 14 | 渤海银行天津分行 | 2001193606000210 | 一般户 | 是 | 无 | 0 | 0.00 |
| 15 | 大连银行北京西城支行 | 571364209003191 | 一般户 | 是 | 无 | 59,268.21 | 59,268.21 |
| 16 | 大连银行北京朝阳支行 | 572731209001028 | 一般户 | 是 | 无 | 200 | 200.00 |
| 17 | 大连银行华昌支行 | 802601203000901 | 一般户 | 是 | 是 | 433.63 | 433.63 |
| 18 | 上海银行上海自贸试验区分行 | 03003414964 | 一般户 | 是 | 无 | 90.72 | 90.72 |
| 合计 |  |  |  | _ | _ | 11,824,757.18 | 4,552,614.53 |

附件七：其它现场监管需报告事项

17#地块                                             21#地块