## 结算流程及模板使用说明
结算流程及模板使用说明
序号 | 结算流程 | 所需文件 | 经办部门 |  | 备注
|  |  | 甲方单位 建设单位 | 乙方单位 服务单位/施工单位
一 | 甲方业务经办部门 签发结算通知书及其附件 | 1结算通知书 | 签发 业务经办部门领导签字 | -
|  | 结算通知书附件： 1.1完工确认单及工作量确认清单 | 签发 业务经办人签字 | -
二 | 乙方 报送结算文件 | 2.工程结算申请表 | - | 乙方填报，并装订成册
|  | 2.1工程结算资料 | -
三 | 甲方业务经办部门 确认结算资料 | 3工程结算资料报送审核表 | 审核 业务经办人签字 意见落实在工程结算资料报送审核表
|  | 4建设项目合同结算确认单 | 审核 待甲方结算审核完成后各方盖章 | 乙方填报基本信息
四 | 甲方成本合约部 （造价咨询） 审核结算 | 5结算审核报告 | 审核，出具审核报告（咨询公司） | -
五 | 甲方业务经办部门 OA审批 | 6经办会/董事会标准化文件（如需），上述结算资料等 | OA审批 | -

## 工程结算资料报送审核表
工程结算资料报送审核表
项目名称：通州区张家湾镇南火垡村集体土地租赁住房项目各业态租金指导价、物业费指导价格委托评估咨询 |  |  |  | 服务单位：北京康正宏基房地产评估有限公司
合同名称：通州区张家湾镇南火垡村集体土地租赁住房项目各业态租金指导价、物业费指导价格委托评估咨询项目咨询协议 |  |  |  | 合同编号：ttxy-2024-065 康正合字[2024]096号
服务 单 位 填 报 | 序号 | 结算资料明细及装订顺序 |  |  | 备注
| 1 | £工程结算资料报送审核表 | ✔ 1 套原件 / 套复印件 ✔ 1套彩色PDF扫描件
| 2 | £结算通知书 | ✔ 1套原件 / 套复印件 ✔ 1 套彩色PDF扫描件
| 3 | £完工工作量确认清单 | ✔ 1套原件 / 套复印件 ✔ 1 套彩色PDF扫描件
| 4 | £工程结算申请表、结算申报预算明细 | ✔ 1套原件 / 套复印件 ✔ 1 套彩色PDF扫描件 |  |  | 同时结算申报预算明细提交一份可编辑电子版本
| 5 | £服务项目报告（成果文件）共（ 4份），（共28页） | / 套原件 ✔ 1套复印件 ✔ 1 套彩色PDF扫描件
| 6 | £政府相关职能部门评审确认通过单 共（2份），（共2页） | / 套原件 ✔ 1套复印件 ✔ 1套彩色PDF扫描件 |  |  | 可在结算通知书-说明：确认收到报告。可不另附主责单位确认收到报告确认单
| 7 | £合同 | / 套原件 ✔ 1套复印件 ✔ 1 套彩色PDF扫描件
| 不涉及 | £补充协议 | / 套原件 / 套复印件 / 套彩色PDF扫描件
| 不涉及 | £招标文件 | / 套原件 / 套复印件 / 套彩色PDF扫描件 |  |  | 若为电子招投标，提供标办备案软件版
| 不涉及 | £投标报价 | / 套原件 / 套复印件 / 套彩色PDF扫描件
| 不涉及 | £变更单目录、明细：共（ 份），（共 页） | / 套原件 / 套复印件 / 套彩色PDF扫描件
| 不涉及 | £与其它分包单位存在交叉扣款：共（ 份），（共 页） | / 套原件 / 套复印件 / 套彩色PDF扫描件
| 不涉及 | £违约、过程扣款：共（ 份），（共 页） | / 套原件 / 套复印件 / 套彩色PDF扫描件
| 不涉及 | £涉及结算等其他相关资料 | / 套原件 / 套复印件 / 套彩色PDF扫描件
| 8 | £建设项目合同结算确认单（乙方填报基本信息，待甲方结算审核完成后各方盖章） | ✔4套原件 / 套复印件 ✔ 1套彩色PDF扫描件
服务单位（盖章）：
建设单位审核意见 | 申报是否属实，资料齐全 □属实 □不属实（ ）
| 业务经办人签字： |  |  |  | 日期：
备注：如需总包、监理等相关单位审核，审核意见栏自行拓展

## 1结算通知书
咨询服务类项目结算通知书
咨询服务情况 | 项目通州区张家湾镇南火垡村集体土地租赁住房项目各业态租金指导价、物业费指导价格委托评估咨询现已全部完成，共出具物业费指导价格报告1套共2份纸质盖章报告1份盖章扫描件、各业态租金报告3套共6份纸质盖章报告3份盖章扫描件，满足服务合同约定的质量条款，符合办理结算的条件，请安排办理合同结算。
咨询服务合同名称 | 通州区张家湾镇南火垡村集体土地租赁住房项目各业态租金指导价、物业费指导价格委托评估咨询项目咨询协议 |  | 合同编号 | ttxy-2024-065 康正合字[2024]096号
咨询服务单位 | 北京康正宏基房地产评估有限公司 |  | 结算申报金额 （服务单位上报） | 70000
咨询服务合同履约情况 | £延误工期 / 天，执行服务合同约定的延误工期罚则； £延误工期 / 天，但不执行服务合同约定的延误工期罚则，原因为
其他履约情况说明 | £是R否与其它分包单位存在交叉扣款 £是R否有违约、过程扣款 其他履约情况说明：/。
根据结算管理办法要求，本咨询服务合同已具备以下结算条件（打√项）
序号 | 项目名称 | 是否确认 | 主责部门签字 |  | 备注
1 | 项目立项投资中是否含有此项费用
2 | 满足服务合同约定的质量条款，已提交完成服务报告，符合办理结算的条件 |  |  |  | 单价合同需附上完成工作量确认清单
注：签字人员一致时可只签认一次
业务经办人签字： |  | 日期：
业务经办部门负责人签字： |  | 日期：
Note on D10: tt720: 可在结算通知书-说明：确认收到报告。可不另附主责单位确认收到报告确认单

## 1.附件工作量清单确认单
结算通知书附件
完工确认单及工作量确认清单
项目名称： | 通州区张家湾镇南火垡村集体土地租赁住房项目各业态租金指导价、物业费指导价格委托评估咨询 |  | 咨询服务单位： | 北京康正宏基房地产评估有限公司
合同名称： | 通州区张家湾镇南火垡村集体土地租赁住房项目各业态租金指导价、物业费指导价格委托评估咨询项目咨询协议 |  | 合同编号： | ttxy-2024-065 康正合字[2024]096号
在合同约定的时间内，完成了通州区张家湾镇南火垡村集体土地租赁住房项目各业态租金指导价、物业费指导价格评估组训服务工作，出具物业费指导价格报告1套共2份纸质盖章报告1份盖章扫描件、各业态租金报告3套共6份纸质盖章报告3份盖章扫描件成果文件，满足服务合同约定的质量条款，涉及具体工程量如下：
序号 | 作业项目 | 工作量
1 | 北京市通州区张家湾镇南火垡村TZ04-0200-0001、0002、0003、0004、0005地块住宅、酒店、商业物业服务费用评估 | 2份纸质盖章报告，1份盖章扫描件
2 | 北京市通州区张家湾镇南火垡村TZ04-0200-0001、0002、0003、0004、0005地块保障性租赁住房项目同地段、同品质市场租赁住房租金评估 | 2份纸质盖章报告，1份盖章扫描件
3 | 北京市通州区张家湾镇南火垡村TZ04-0200-0001、0002、0003、0004、0005地块商业用房房地产市场租金水平评估 | 2份纸质盖章报告，1份盖章扫描件
4 | 北京市通州区张家湾镇南火垡村TZ04-0200-0003地块S5#商业楼（公寓式酒店）房地产市场租金水平评估 | 2份纸质盖章报告，1份盖章扫描件
5
6
备注：如需总包、监理等相关单位审核，审核意见栏自行拓展
业务经办人签字： |  | 日期：

## 2结算申请表
工程结算申请表
项目名称：通州区张家湾镇南火垡村集体土地租赁住房项目各业态租金指导价、物业费指导价格委托评估咨询 |  |  | 服务单位：北京康正宏基房地产评估有限公司
合同名称：通州区张家湾镇南火垡村集体土地租赁住房项目各业态租金指导价、物业费指导价格委托评估咨询项目咨询协议 |  |  | 合同编号：ttxy-2024-065 康正合字[2024]096号
咨询服务单位结算申请表 | 北京通投兴运置业有限 公司
兹有我司与贵司签订 通州区张家湾镇南火垡村集体土地租赁住房项目各业态租金指导价、物业费指导价格委托评估咨询 合同，现已按照合同约定完成了全部工作，提供了 物业费指导价格报告1套共2份纸质盖章报告1份盖章扫描件、各业态租金报告3套共6份纸质盖章报告3份盖章扫描件 成果文件，且报送的结算资料齐全，特申请办理结算； 其中合同价为70000元，增加（减少） 0 元，申报结算价为 70000 元，请贵司按合同规定办理结算手续。工程结算资料详见后附《结算资料清单》。 我司承诺上报结算金额包含完成本合同的全部费用，后续不再增加其他任何费用。
附：结算申报明细，可另附表单
| 1 | 北京市通州区张家湾镇南火垡村TZ04-0200-0001、0002、0003、0004、0005地块住宅、酒店、商业物业服务费用评估 |  | 2份纸质盖章报告，1份盖章扫描件
| 2 | 北京市通州区张家湾镇南火垡村TZ04-0200-0001、0002、0003、0004、0005地块保障性租赁住房项目同地段、同品质市场租赁住房租金评估 |  | 2份纸质盖章报告，1份盖章扫描件
| 3 | 北京市通州区张家湾镇南火垡村TZ04-0200-0001、0002、0003、0004、0005地块商业用房房地产市场租金水平评估 |  | 2份纸质盖章报告，1份盖章扫描件
| 4 | 北京市通州区张家湾镇南火垡村TZ04-0200-0003地块S5#商业楼（公寓式酒店）房地产市场租金水平评估 |  | 2份纸质盖章报告，1份盖章扫描件
服务单位（盖章）：
单位经办人（签字）：
| 联系电话： | 18600511526
| 日期： | 2025.7.14

## 2.附件结算申报明细表1 (hidden)
结算申请表附件
结算申报预算明细
1 | 北京市通州区张家湾镇南火垡村TZ04-0200-0001、0002、0003、0004、0005地块住宅、酒店、商业物业服务费用评估 | 2份
2 | 北京市通州区张家湾镇南火垡村TZ04-0200-0001、0002、0003、0004、0005地块保障性租赁住房项目同地段、同品质市场租赁住房租金评估 | 2份
3 | 北京市通州区张家湾镇南火垡村TZ04-0200-0001、0002、0003、0004、0005地块商业用房房地产市场租金水平评估 | 2份
4 | 北京市通州区张家湾镇南火垡村TZ04-0200-0003地块S5#商业楼（公寓式酒店）房地产市场租金水平评估 | 2份

## 2.1-合同等复印件
复印件随结算申报文件装订
合同扫描件另附
服务项目报告（成果文件）
政府相关职能部门评审确认通过单或主责单位确认收到报告确认单（若合同需要）
。。。

## 4结算确认单
建设项目合同结算确认单
合同名称 | 通州区张家湾镇南火垡村集体土地租赁住房项目各业态租金指导价、物业费指导价格委托评估咨询项目咨询协议 |  | 审定日期 | 2025.7.14 | 监理、咨询公司填写
合同结算金额 | 70000 |  | 合同签约金额 | 70000
累计实付金额 | 0 |  | 累计实付比例 | 0
（截止审定日期）
质保金额 | 0 |  | 质保比例 | 0
质保起始日期 | 0 |  | 质保终止日期 | 0
合同甲方 | 北京通投兴运置业有限公司 |  | 合同乙方 | 北京康正宏基房地产评估有限公司
确认意见：同意并确认上述结算内容。该结算价款为甲方按原合同约定应支付给乙方的全部合同价款，除此结算价款外，甲方无须就原合同项中事项再向乙方支付任何其他价款或费用。
甲方单位（盖章） | 监理（盖章） | 造价咨询单位（盖章） |  | 乙方单位（盖章）
日期： | 日期： | 日期： |  | 日期：
附件：合同各方盖章确认的结算工程量清单计价明细/价格组成明细。

## 成本制度要求
工程结算资料要求
一 | 工程结算书
编制说明
单项工程结算造价汇总表
单位工程结算价汇总表
二 | 结算支撑性文件
工程合同及补充协议
中标通知书
招标文件及附件（含答疑澄清文件及招标文件修改部分）
投标文件及附件
工程合同图纸及竣工图纸
与造价有关的设计变更、工程洽商、施工签证，（含减项）
建设工程工程量清单计价规范及相关文件
国家和地方规范、规程、图集和标准
政府造价管理机构颁布的建设工程预算定额、取费文件及下发的相关文件
施工组织设计和施工技术方案
不可抗力发生记录
工程完工验收移交证明
与结算相关经合同各方认可的其他资料
是否有工期延误责任及罚款
提供竣工验收报告（合同相关约定的完工资料）
提供监理及我司共同出具的结算工程合同约定品牌使用情况检查记录
是否与其它分包单位存在交叉扣款